АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА  КУЗЬМОВКА

ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05 » мая 2016 г.                                                                                                               № 16-п

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского

муниципального района, их формировании и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановления от 23.09.2013 г  № 39-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации (в редакции от  12.11.2013 г.  № 44-п) .

- Муниципальные программы п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, предполагаемые к реализации в очередном году следующим за текущим , подлежат разработке в срок до 15октября текущего года, утверждению администрацией п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района - в срок до 15 ноября текущего года.

- Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит  опубликованию в «Официальном вестнике Эвенкийского муниципального района».

Глава поселка Кузьмовка                                                                      Н.Ф Казаков

Приложение

к постановлению администрации п.Кузьмовка  Эвенкийского муниципального района

№16-п от 05.05.2016 г.

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ

п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

- Общие положения

1.1.Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района.

1.2.В целях настоящего Порядка под муниципальной программой поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, мер регулирования и управления муниципальной собственностью поселка Кузьмовка.

1.3.Основные понятия применяемых при планировании муниципальных программ:

Концепция развития муниципального образования- документ, содержащий систему взглядов, определяющих долгосрочную политику деятельности органов представительной и исполнительной власти .согласованную с интересами субъекта Российской Федерации.

Стратегия развития муниципального образования – система действий по достижению поставленных в концепции стратегических целей и задач на основе  мобилизации имеющегося в муниципальном образовании потенциала и реально привлекаемых внешних ресурсов.

Приоритет муниципального образования – цель выбранная местным сообществом для первоочередной реализации;

Цель- ожидаемый ( планируемый) результат деятельности .определяемый качественно ( в виде экономических понятий),количественно ( в виде цифр) и во времени.

Приоритетные  цели  муниципального образования- цели на достижение которых должны быть направлены основные усилия в среднесрочном ( трехгодичном ) периоде.

Стратегическое партнерство - формализованное в виде документа и реализуемое в виде системы последовательных действий соглашение между ветвями власти. представителями различных слоев гражданского сообщества.

1.4.Муниципальная программа поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, повышение результативности расходов бюджета поселения.

1.5.Программа разрабатываются не менее чем на три года.

1.6.Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программы в части финансирования программы осуществляет департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района (далее – департамент финансов), по иным вопросам администрация поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района (далее – администрация поселка Кузьмовка).

1.7.Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия .

1.8.В целях настоящего Порядка под подпрограммой следует понимать систему мероприятий, направленную на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанную системой показателей, сроками осуществления и ресурсами.

2. Принятие решений о разработке программ

2.1.Инициаторами предложений о разработке новой программы могут выступать орган местного самоуправления, юридические и физические лица.

2.2.Предложения о разработке новой программы для реализации с наступлением очередного года направляются в администрацию поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района в текущем году .

2.3.Отбор предложений для их решения на уровне поселения осуществляется Администрацией поселка Кузьмовка, по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития поселка;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района согласно действующему законодательству;

значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.4.Администрация поселка Кузьмовка с учетом полученных предложений формирует обоснование приоритетных целей социально-экономического развития поселка для их первоочередной реализации посредством  разработки  программ в срок не позднее 15 сентября текущего года и направляет их сходу граждан п. Кузьмовка (далее – сход раждан) на согласование

2.5.На основе согласованных сходом граждан приоритетных целей социально-экономического развития поселка для их первоочередной реализации, администрация поселка Кузьмовка формирует перечень программ , который в срок до 15 октября текущего года утверждается распоряжением администрации поселка Кузьмовка (приложение 1 к настоящему Порядку) и в случае необходимости, вносит изменения в действующий перечень программ.

Внесение изменений в перечень программ осуществляется в порядке и в сроки, установленные для его формирования.

3.Разработка программ

3.1.Проект программы должен быть разработан в соответствии с

утвержденным администрацией поселка Кузьмовка Перечнем программ и требованиями к содержанию муниципальной программы поселка Кузьмовка, установленными настоящим Порядком.

3.2.Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденную

программу разрабатывается в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных департаментов финансов на реализацию программы.

3.3.Администрация поселка Кузьмовка несет ответственность за

своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления об утверждении программы (далее - проект программы) и (или) о внесении изменений в ранее утвержденную программу.

3.4.Администрация поселка Кузьмовка представляет проект

программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы на рассмотрение с соисполнителями программы (если такие имеются), в срок до 15 октября текущего года.

3.5.Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы, связанные с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению администрацией поселка Кузьмовка, в срок не позднее 15 ноября текущего года.

3.6.Муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с

Решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу

4. Требования к содержанию программ

4.1.Программы разрабатываются исходя из Концепции и Стратегии

развития Эвенкийского муниципального района, основных приоритетов социально-экономического развития поселка Кузьмовка.

4.2.Программа разрабатывается администрацией поселка Кузьмовка) и

содержит:

- паспорт программы (приложение 2 к настоящему Порядку), включающий в себя:

наименование муниципальной программы;

основания для разработки муниципальной программы;

ответственного исполнителя муниципальной программы;

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;

цели муниципальной программы;

задачи муниципальной программы;

этапы и сроки реализации муниципальной программы;

перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период;

информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы;

перечень объектов капитального строительства;

- характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития поселка Кузьмовка и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы;

- приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;

- механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылку на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий;

- прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории поселка Кузьмовка;

- перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов (приложение 3 к настоящему Порядку);

- информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам, а также по годам реализации программы (приложение 4 к настоящему Порядку);

4.3.Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных статистического наблюдения;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ,

по каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

4.4.Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальной программы поселка Кузьмовка (приложение 5 к настоящему Порядку), и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

5.Финансовое обеспечение реализации программ

5.1.Финансовое обеспечение реализации программы в части расходных обязательств поселка Кузьмовка осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета поселка Кузьмовка. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается Решением схода граждан о бюджете поселка на очередной финансовый год и плановый период.

5.2.Внесение изменений в Решение схода граждан  о бюджете поселка на текущий финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджета отдельных мероприятий программы и подпрограмм, включенных в состав программы является основанием для внесения изменений в программу. в соответствии с бюджетным законодательством,

5.3.Финансирование отдельных мероприятий программы и подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий программы и подпрограмм.

5.4.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета поселка.

Расходы на реализацию программ указываются в целом, с распределением по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам по кодам классификации расходов бюджета.

В качестве финансового обеспечения программы также могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из краевого и районного бюджетов бюджету поселка Кузьмовка.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения программ

6.1.Текущее управление реализацией программы осуществляется администрацией поселка Кузьмовка.

Администрация поселка Кузьмовка несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Ежегодно по муниципальной программе проводится оценка эффективности ее реализации. По результатам указанной оценки может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

6.2.Администрация поселка Кузьмовка осуществляет:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

6.3.Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.В процессе реализации программы администрация поселка Кузьмовка вправе инициировать внесение изменений в программу в части текущего финансового года.

Внесение изменений, не оказывающих влияния на основные параметры программы утверждаются  нормативно-правовым актом (НПА) администрацией поселка Кузьмовка.

Внесение изменений в программу, оказывающих влияние на основные параметры программы, утверждается  Решением  схода граждан.

6.5.В целях настоящего Порядка к основным параметрам программы, утвержденным администрацией поселка Кузьмовка относятся:

лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом;

плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы;

сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

6.6.Администрация поселка Кузьмовка для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление отчета за 9 месяцев текущего года перед составлением проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

6.7.Отчет о реализации программы за 9 месяцев текущего года формируется администрацией поселка Кузьмовка не позднее 15 октября текущего года согласно приложениям 6 - 9 к настоящему Порядку.

6.8.Годовой отчет о ходе реализации программы формируется администрацией поселка Кузьмовка до 20 мая года, следующего за отчетным.

6.9.Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты; (приложение 6 к настоящему Порядку)

информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году;

анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселка и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений  (приложение 7 к настоящему Порядку);

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселка и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений  по источникам финансирования (приложение 8 к настоящему Порядку);

расшифровку финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу (приложение 9 к настоящему Порядку);

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

результаты оценки эффективности реализации Программы.

6.10.Администрация поселка Кузьмовка ежегодно до 20 апреля текущего года, следующего за отчетным, формирует отчет о реализации программы за отчетный год в части финансирования и до 20 мая текущего года, следующего за отчетным сводный отчет о ходе реализации программы за отчетный год.

6.11. Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.evenkya.ru.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  поселка  Кузьмовка  Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОСЕЛКА Кузьмовка

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

Паспорт

муниципальной программы поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района

Наименование муниципальной программы

Основания для разработки муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту)

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы поселка Кузьмовка  Эвенкийского муниципального района

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям, задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы поселка Кузьмовка  Эвенкийского муниципального района

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год | второй год | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы поселка Кузьмовка  Эвенкийского муниципального района

Перечень объектов капитального строительства

(за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства в ценах контракта** | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | по годам до ввода объекта |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка  Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

| № п/п | Наименование нормативного правового акта поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1… |  | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств

Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы);

Сроки реализации подпрограммы;

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы;

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

При постановке общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:

объективные показатели, характеризующие положение дел;

тенденции развития ситуации и возможные последствия;

анализ ситуации в муниципальном образовании;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

перечень и характеристика решаемых задач;

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Раздел содержит:

обоснование выбора подпрограммных мероприятий;

компетенция муниципального заказчика - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий;

достижимость и измеримость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ поселка Кузьмовка

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, их взаимосвязанность;

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета поселка.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселка;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы,, в том числе:

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы, качество жизни населения;

увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

перечень подпрограммных мероприятий, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.

Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ поселка Кузьмовка  Эвенкийского муниципального района.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной подпрограммы поселка Кузьмовка

Эвенкийского муниципального района

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной подпрограммы поселка Кузьмовка

Эвенкийского муниципального района

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | очередной финансовый год |  |  |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  |  | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации к разделу отчетов Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  | Ед. измере-ния |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20____ |  | 20____ |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  |  |  | январь-сентябрь |  |  | значение на конец года |  |  | 1-ый год | 2-ой год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт |  | план |  | факт |  | план | факт | план |  | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2.1.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации к разделу отчетов

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации к разделу отчетов

Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ поселка Кузьмовка Эвенкийского муниципального района,

формировании и реализации к разделу отчетов

| Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по: ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год |  |  |  | Финансирование за январь - 201__г. |  |  |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |